## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 569618.6
Serviço | 1.1 | Composição | FNDE 392 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2 | 1 | UN | 455694.84 | 455694.84 | 0.25 | 569618.55 | 569618.6 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 1 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 2 | 2 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 3 | 3 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 4 | 4 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 5 | 5 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 6 | 6 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 7 | 7 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 8 | 8 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 9 | 9 | 0.1 | 56961.86
[15 empty] | 10 | 10 | 0.1 | 56961.86
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 107427.3
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 462.96 | 462.96 | 0.25 | 578.7 | 3749.98 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 6.48 | 3749.98
Serviço | 2.2 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 391.6 | M2 | 82.25 | 82.25 | 0.25 | 102.81 | 40260.4 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 391.6 | 40260.4
Serviço | 2.3 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | 1 | UN | 2085.02 | 2085.02 | 0.25 | 2606.28 | 2606.28 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 1 | 2606.28
Serviço | 2.4 | Composição | FNDE 03 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | UN | 2998.43 | 2998.43 | 0.25 | 3748.04 | 3748.04 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 1 | 3748.04
Serviço | 2.5 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 220 | M | 65.13 | 65.13 | 0.25 | 81.41 | 17910.2 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 220 | 17910.2
Serviço | 2.6 | Composição | FNDE 231 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MÊS | 1293.63 | 1293.62 | 0.25 | 1617.03 | 12936.24 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 8 | 12936.24
Serviço | 2.7 | Composição | FNDE 230 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MÊS | 1053 | 1052.99 | 0.25 | 1316.24 | 10529.92 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 8 | 10529.92
Serviço | 2.8 | Composição | FNDE 232 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 8 | MÊS | 1568.63 | 1568.62 | 0.25 | 1960.78 | 15686.24 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 8 | 15686.24
Macrosserviço | 3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [6 empty] | 112497.9
Serviço | 3.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 1800 | M2 | 0.69 | 0.69 | 0.25 | 0.86 | 1548 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 1800 | 1548
Serviço | 3.2 | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 360 | M3 | 79.16 | 79.16 | 0.25 | 98.95 | 35622 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 360 | 35622
Serviço | 3.3 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 361.05 | M3 | 42.93 | 42.93 | 0.25 | 53.66 | 19373.94 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 361.05 | 19373.94
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 169.11 | M3 | 57.66 | 57.66 | 0.25 | 72.08 | 12189.45 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 169.11 | 12189.45
Serviço | 3.5 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 837.27 | M2 | 8.38 | 8.38 | 0.25 | 10.48 | 8774.59 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 837.27 | 8774.59
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 466.76 | M3 | 31.75 | 31.75 | 0.25 | 39.69 | 18525.7 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 466.76 | 18525.7
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 153.9 | M3 | 85.58 | 85.58 | 0.25 | 106.98 | 16464.22 |  | 3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 153.9 | 16464.22
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 156849.74
Serviço | 4.1 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 570 | M | 65.99 | 65.99 | 0.25 | 82.49 | 47019.3 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 570 | 47019.3
Serviço | 4.2 | SINAPI | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | 114 | UN | 21.64 | 9.85 | 0.25 | 12.31 | 1403.34 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 114 | 1403.34
Serviço | 4.3 | SINAPI | 100898 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 20 | M | 249.99 | 249.99 | 0.25 | 312.49 | 6249.8 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 20 | 6249.8
Serviço | 4.4 | SINAPI | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021 | 4 | UN | 34.63 | 15.78 | 0.25 | 19.73 | 78.92 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 4 | 78.92
Serviço | 4.5 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 0.59 | M3 | 227.52 | 227.52 | 0.25 | 284.4 | 167.8 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 0.59 | 167.8
Serviço | 4.6 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 7.8 | M2 | 42.62 | 42.62 | 0.25 | 53.28 | 415.58 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 7.8 | 415.58
Serviço | 4.7 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 17.3 | M2 | 136.44 | 136.44 | 0.25 | 170.55 | 2950.52 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 17.3 | 2950.52
Serviço | 4.8 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 61.15 | KG | 14.64 | 14.64 | 0.25 | 18.3 | 1119.05 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 61.15 | 1119.05
Serviço | 4.9 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 54.79 | KG | 12.99 | 12.99 | 0.25 | 16.24 | 889.79 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 54.79 | 889.79
Serviço | 4.10 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 15.34 | KG | 17.32 | 17.32 | 0.25 | 21.65 | 332.11 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 15.34 | 332.11
Serviço | 4.11 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 2.14 | M3 | 820.89 | 820.89 | 0.25 | 1026.11 | 2195.88 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 2.14 | 2195.88
Serviço | 4.12 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 13.26 | M3 | 227.52 | 227.52 | 0.25 | 284.4 | 3771.14 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 13.26 | 3771.14
Serviço | 4.13 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 265.15 | M2 | 42.62 | 42.62 | 0.25 | 53.28 | 14127.19 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 265.15 | 14127.19
Serviço | 4.14 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 231.39 | M2 | 77.81 | 77.81 | 0.25 | 97.26 | 22504.99 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 231.39 | 22504.99
Serviço | 4.15 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 299.36 | KG | 18.51 | 18.51 | 0.25 | 23.14 | 6927.19 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 299.36 | 6927.19
Serviço | 4.16 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 437.16 | KG | 14.38 | 14.38 | 0.25 | 17.98 | 7860.14 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 437.16 | 7860.14
Serviço | 4.17 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 50.62 | KG | 10.99 | 10.99 | 0.25 | 13.74 | 695.52 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 50.62 | 695.52
Serviço | 4.18 | SINAPI | 104921 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 139.5 | KG | 10.29 | 10.29 | 0.25 | 12.86 | 1793.97 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 139.5 | 1793.97
Serviço | 4.19 | SINAPI | 104922 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 213.06 | KG | 11.27 | 11.27 | 0.25 | 14.09 | 3002.02 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 213.06 | 3002.02
Serviço | 4.20 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 203.08 | KG | 20.78 | 20.78 | 0.25 | 25.98 | 5276.02 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 203.08 | 5276.02
Serviço | 4.21 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 28.6 | M3 | 785.16 | 785.16 | 0.25 | 981.45 | 28069.47 |  | 4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 28.6 | 28069.47
Macrosserviço | 5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 562776.44
Serviço | 5.1 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 27.57 | M3 | 227.52 | 227.52 | 0.25 | 284.4 | 7840.91 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 27.57 | 7840.91
Serviço | 5.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 551.45 | M2 | 42.62 | 42.62 | 0.25 | 53.28 | 29381.26 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 551.45 | 29381.26
Serviço | 5.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 331.58 | M2 | 67.11 | 67.11 | 0.25 | 83.89 | 27816.25 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 331.58 | 27816.25
Serviço | 5.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 244.82 | KG | 14.64 | 14.64 | 0.25 | 18.3 | 4480.21 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 244.82 | 4480.21
Serviço | 5.5 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 491.49 | KG | 12.99 | 12.99 | 0.25 | 16.24 | 7981.8 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 491.49 | 7981.8
Serviço | 5.6 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1005.28 | KG | 10.99 | 10.99 | 0.25 | 13.74 | 13812.55 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1005.28 | 13812.55
Serviço | 5.7 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 509.73 | KG | 17.32 | 17.32 | 0.25 | 21.65 | 11035.65 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 509.73 | 11035.65
Serviço | 5.8 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 32.52 | M3 | 785.16 | 785.16 | 0.25 | 981.45 | 31916.75 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 32.52 | 31916.75
Serviço | 5.9 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 389.99 | M2 | 57.52 | 57.52 | 0.25 | 71.9 | 28040.28 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 389.99 | 28040.28
Serviço | 5.10 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1099.37 | KG | 11.13 | 11.13 | 0.25 | 13.91 | 15292.24 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1099.37 | 15292.24
Serviço | 5.11 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 13.56 | KG | 9.32 | 9.32 | 0.25 | 11.65 | 157.97 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 13.56 | 157.97
Serviço | 5.12 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 465.08 | KG | 14.4 | 14.4 | 0.25 | 18 | 8371.44 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 465.08 | 8371.44
Serviço | 5.13 | Composição | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 19.02 | M3 | 730.71 | 730.67 | 0.25 | 913.34 | 17371.73 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 19.02 | 17371.73
Serviço | 5.14 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 666.59 | M2 | 72.01 | 72.01 | 0.25 | 90.01 | 59999.77 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 666.59 | 59999.77
Serviço | 5.15 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1030.52 | KG | 12.54 | 12.54 | 0.25 | 15.68 | 16158.55 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1030.52 | 16158.55
Serviço | 5.16 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 319.67 | KG | 11.13 | 11.13 | 0.25 | 13.91 | 4446.61 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 319.67 | 4446.61
Serviço | 5.17 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 143.78 | KG | 9.32 | 9.32 | 0.25 | 11.65 | 1675.04 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 143.78 | 1675.04
Serviço | 5.18 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 564.06 | KG | 14.4 | 14.4 | 0.25 | 18 | 10153.08 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 564.06 | 10153.08
Serviço | 5.19 | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 39.56 | M3 | 730.77 | 730.73 | 0.25 | 913.41 | 36134.5 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 39.56 | 36134.5
Serviço | 5.20 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 12.86 | M2 | 3.75 | 3.75 | 0.25 | 4.69 | 60.31 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 12.86 | 60.31
Serviço | 5.21 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 1.29 | M3 | 179 | 179 | 0.25 | 223.75 | 288.64 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1.29 | 288.64
Serviço | 5.22 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 12.86 | M2 | 2.69 | 2.69 | 0.25 | 3.36 | 43.21 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 12.86 | 43.21
Serviço | 5.23 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 5.6 | M2 | 135.65 | 135.65 | 0.25 | 169.56 | 949.54 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 5.6 | 949.54
Serviço | 5.24 | SINAPI | 97091 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | 15.87 | KG | 14.92 | 14.92 | 0.25 | 18.65 | 295.98 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 15.87 | 295.98
Serviço | 5.25 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 1.72 | M3 | 679.76 | 679.76 | 0.25 | 849.7 | 1461.48 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1.72 | 1461.48
Serviço | 5.26 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 5.15 | M2 | 37.09 | 37.09 | 0.25 | 46.36 | 238.75 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 5.15 | 238.75
Serviço | 5.27 | SINAPI | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 16.11 | M2 | 37.88 | 37.88 | 0.25 | 47.35 | 762.81 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 16.11 | 762.81
Serviço | 5.28 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 0.83 | KG | 12.84 | 12.84 | 0.25 | 16.05 | 13.32 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 0.83 | 13.32
Serviço | 5.29 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 12.4 | KG | 12 | 12 | 0.25 | 15 | 186 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 12.4 | 186
Serviço | 5.30 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 24.59 | KG | 13.73 | 13.73 | 0.25 | 17.16 | 421.96 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 24.59 | 421.96
Serviço | 5.31 | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 1.46 | M3 | 730.77 | 730.73 | 0.25 | 913.41 | 1333.58 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 1.46 | 1333.58
Serviço | 5.32 | Composição | FNDE 607 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 12515.5 | KG | 13.11 | 13.05 | 0.25 | 16.31 | 204127.81 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 12515.5 | 204127.81
Serviço | 5.33 | SINAPI | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 826.84 | M2 | 12.92 | 12.92 | 0.25 | 16.15 | 13353.47 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 826.84 | 13353.47
Serviço | 5.34 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 240.06 | M2 | 12.04 | 12.04 | 0.25 | 15.05 | 3612.9 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 240.06 | 3612.9
Serviço | 5.35 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 240.06 | M2 | 11.86 | 11.86 | 0.25 | 14.83 | 3560.09 |  | 5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 240.06 | 3560.09
Macrosserviço | 6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [6 empty] | 125312.74
Serviço | 6.1 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 4.8 | M2 | 273.57 | 273.57 | 0.25 | 341.96 | 1641.41 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 4.8 | 1641.41
Serviço | 6.2 | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 632.97 | M2 | 73.05 | 73.05 | 0.25 | 91.31 | 57796.49 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 632.97 | 57796.49
Serviço | 6.3 | SINAPI | 103364 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 538.37 | M2 | 53.83 | 53.83 | 0.25 | 67.29 | 36226.92 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 538.37 | 36226.92
Serviço | 6.4 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 11.62 | M2 | 100.01 | 100.01 | 0.25 | 125.01 | 1452.62 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 11.62 | 1452.62
Serviço | 6.5 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 9.56 | M2 | 143.87 | 143.87 | 0.25 | 179.84 | 1719.27 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 9.56 | 1719.27
Serviço | 6.6 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | 386.56 | M | 12.44 | 12.44 | 0.25 | 15.55 | 6011.01 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 386.56 | 6011.01
Serviço | 6.7 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 36.18 | M | 53.56 | 53.56 | 0.25 | 66.95 | 2422.25 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 36.18 | 2422.25
Serviço | 6.8 | SINAPI | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 1 | M | 65.81 | 65.81 | 0.25 | 82.26 | 82.26 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 1 | 82.26
Serviço | 6.9 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 48.5 | M | 41.65 | 41.65 | 0.25 | 52.06 | 2524.91 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 48.5 | 2524.91
Serviço | 6.10 | SINAPI | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 35.25 | M | 50.11 | 50.11 | 0.25 | 62.64 | 2208.06 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 35.25 | 2208.06
Serviço | 6.11 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | 8.83 | M2 | 938.94 | 938.94 | 0.25 | 1173.68 | 10363.59 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 8.83 | 10363.59
Serviço | 6.12 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | 5.22 | M2 | 438.92 | 438.92 | 0.25 | 548.65 | 2863.95 |  | 6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 5.22 | 2863.95
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS | [6 empty] | 408389.18
Serviço | 7.1 | Composição | FNDE 243 | PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 9 | UN | 1517.41 | 1517.41 | 0.25 | 1896.76 | 17070.84 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 9 | 17070.84
Serviço | 7.2 | Composição | FNDE 247 | PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 1928.06 | 1928.06 | 0.25 | 2410.08 | 7230.24 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3 | 7230.24
Serviço | 7.3 | Composição | FNDE 246 | PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 3 | UN | 1517.41 | 1517.41 | 0.25 | 1896.76 | 5690.28 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3 | 5690.28
Serviço | 7.4 | Composição | FNDE 248 | PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | UN | 1928.06 | 1928.06 | 0.25 | 2410.08 | 12050.4 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 5 | 12050.4
Serviço | 7.5 | Composição | FNDE 249 | PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, 60x105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL | 8 | UN | 377.3 | 377.29 | 0.25 | 471.61 | 3772.88 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 8 | 3772.88
Serviço | 7.6 | Composição | FNDE 250 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE | 1.09 | M2 | 183.47 | 183.45 | 0.25 | 229.31 | 249.95 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 1.09 | 249.95
Serviço | 7.7 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 | 8 | UN | 77.81 | 77.81 | 0.25 | 97.26 | 778.08 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 8 | 778.08
Serviço | 7.8 | SINAPI | 100866 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3 | UN | 405.46 | 405.46 | 0.25 | 506.83 | 1520.49 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3 | 1520.49
Serviço | 7.9 | Composição | FNDE 04 | CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS | 10.88 | M2 | 215.76 | 215.75 | 0.25 | 269.69 | 2934.23 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 10.88 | 2934.23
Serviço | 7.10 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 121.6 | M2 | 18.4 | 18.4 | 0.25 | 23 | 2796.8 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 121.6 | 2796.8
Serviço | 7.11 | Composição | FNDE 251 | PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1 | UN | 1169.64 | 1169.61 | 0.25 | 1462.01 | 1462.01 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 1 | 1462.01
Serviço | 7.12 | Composição | FNDE 252 | PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 3.36 | M2 | 890.61 | 890.6 | 0.25 | 1113.25 | 3740.52 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3.36 | 3740.52
Serviço | 7.13 | Composição | FNDE 253 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 3.36 | M2 | 890.61 | 890.6 | 0.25 | 1113.25 | 3740.52 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3.36 | 3740.52
Serviço | 7.14 | Composição | FNDE 254 | PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 83.48 | M2 | 654.79 | 654.76 | 0.25 | 818.45 | 68324.21 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 83.48 | 68324.21
Serviço | 7.15 | Composição | FNDE 582 | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 5.61 | M2 | 890.61 | 890.6 | 0.25 | 1113.25 | 6245.33 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 5.61 | 6245.33
Serviço | 7.16 | Composição | FNDE 258 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 0.88 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 902.08 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 0.88 | 902.08
Serviço | 7.17 | Composição | FNDE 583 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.15 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 2203.94 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 2.15 | 2203.94
Serviço | 7.18 | Composição | FNDE 584 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-3 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.73 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 2798.5 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 2.73 | 2798.5
Serviço | 7.19 | Composição | FNDE 585 | JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.56 | M2 | 894.04 | 894.03 | 0.25 | 1117.54 | 2860.9 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 2.56 | 2860.9
Serviço | 7.20 | Composição | FNDE 586 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-5 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.05 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 1076.34 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 1.05 | 1076.34
Serviço | 7.21 | Composição | FNDE 587 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 9.45 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 9687.1 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 9.45 | 9687.1
Serviço | 7.22 | Composição | FNDE 588 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 8.4 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 8610.76 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 8.4 | 8610.76
Serviço | 7.23 | Composição | FNDE 589 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 6.3 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 6458.07 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 6.3 | 6458.07
Serviço | 7.24 | Composição | FNDE 592 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 1.58 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 1619.64 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 1.58 | 1619.64
Serviço | 7.25 | Composição | FNDE 593 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 135 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 5.06 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 5186.96 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 5.06 | 5186.96
Serviço | 7.26 | Composição | FNDE 590 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 4.2 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 4305.38 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 4.2 | 4305.38
Serviço | 7.27 | Composição | FNDE 591 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 16.8 | M2 | 820.1 | 820.07 | 0.25 | 1025.09 | 17221.51 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 16.8 | 17221.51
Serviço | 7.28 | Composição | FNDE 594 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | 0.24 | M2 | 286.57 | 286.56 | 0.25 | 358.2 | 85.97 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 0.24 | 85.97
Serviço | 7.29 | Composição | FNDE 595 | JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM | 0.48 | M2 | 286.57 | 286.56 | 0.25 | 358.2 | 171.94 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 0.48 | 171.94
Serviço | 7.30 | Composição | 25.20.020 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | 14.52 | M2 | 228.93 | 228.92 | 0.25 | 286.15 | 4154.9 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 14.52 | 4154.9
Serviço | 7.31 | Composição | FNDE 279 | PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO | 8.51 | M2 | 917.95 | 917.94 | 0.25 | 1147.43 | 9764.63 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 8.51 | 9764.63
Serviço | 7.32 | Composição | FNDE 280 | PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 3.08 | M2 | 884.57 | 884.57 | 0.25 | 1105.71 | 3405.59 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 3.08 | 3405.59
Serviço | 7.33 | Composição | FNDE 08 | PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS | 2.94 | M2 | 884.26 | 884.22 | 0.25 | 1105.28 | 3249.52 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 2.94 | 3249.52
Serviço | 7.34 | Composição | FNDE 281 | FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | 73.47 | M2 | 862.32 | 862.32 | 0.25 | 1077.9 | 79193.31 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 73.47 | 79193.31
Serviço | 7.35 | Composição | FNDE 282 | GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | 20.34 | M2 | 884.57 | 884.57 | 0.25 | 1105.71 | 22490.14 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 20.34 | 22490.14
Serviço | 7.36 | Composição | FNDE 60 | FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO | 25.5 | M2 | 843.31 | 843.31 | 0.25 | 1054.14 | 26880.57 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 25.5 | 26880.57
Serviço | 7.37 | Composição | FNDE 283 | CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO | 70.66 | M2 | 292.24 | 292.24 | 0.25 | 365.3 | 25812.1 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 70.66 | 25812.1
Serviço | 7.38 | Composição | FNDE 284 | P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7.77 | M2 | 1169.98 | 1169.98 | 0.25 | 1462.48 | 11363.47 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 7.77 | 11363.47
Serviço | 7.39 | Composição | FNDE 285 | P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5.6 | M2 | 1169.98 | 1169.98 | 0.25 | 1462.48 | 8189.89 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 5.6 | 8189.89
Serviço | 7.40 | Composição | FNDE 286 | P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2.4 | M2 | 1169.98 | 1169.98 | 0.25 | 1462.48 | 3509.95 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 2.4 | 3509.95
Serviço | 7.41 | Composição | FNDE 596 | P04 - PORTÃO METÁLICO 3.12 X 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6.55 | M2 | 1169.98 | 1169.98 | 0.25 | 1462.48 | 9579.24 |  | 7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 6.55 | 9579.24
Macrosserviço | 8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA | [6 empty] | 251482.04
Serviço | 8.1 | Composição | FNDE 20 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | 880.28 | M2 | 176.51 | 176.5 | 0.25 | 220.63 | 194216.18 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 880.28 | 194216.18
Serviço | 8.2 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 17.2 | M | 104.42 | 104.42 | 0.25 | 130.53 | 2245.12 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 17.2 | 2245.12
Serviço | 8.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 81.5 | M | 202.27 | 202.27 | 0.25 | 252.84 | 20606.46 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 81.5 | 20606.46
Serviço | 8.4 | Composição | FNDE 65 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | 8.5 | M | 138.05 | 138.04 | 0.25 | 172.55 | 1466.68 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 8.5 | 1466.68
Serviço | 8.5 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 257.96 | M | 69.74 | 69.74 | 0.25 | 87.18 | 22488.95 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 257.96 | 22488.95
Serviço | 8.6 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 182.27 | M | 45.9 | 45.9 | 0.25 | 57.38 | 10458.65 |  | 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 182.27 | 10458.65
Macrosserviço | 9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 36537.55
Serviço | 9.1 | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 440.16 | M2 | 46.86 | 46.85 | 0.25 | 58.56 | 25775.77 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 440.16 | 25775.77
Serviço | 9.2 | Composição | FNDE 173 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 13.88 | M2 | 46.86 | 46.85 | 0.25 | 58.56 | 812.81 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 13.88 | 812.81
Serviço | 9.3 | Composição | FNDE 174 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 117.23 | M2 | 46.86 | 46.85 | 0.25 | 58.56 | 6864.99 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 117.23 | 6864.99
Serviço | 9.4 | Composição | FNDE 175 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 35.29 | M2 | 46.86 | 46.85 | 0.25 | 58.56 | 2066.58 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 35.29 | 2066.58
Serviço | 9.5 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | 13.88 | M2 | 58.64 | 58.64 | 0.25 | 73.3 | 1017.4 |  | 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 13.88 | 1017.4
Macrosserviço | 10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | [6 empty] | 329765.58
Serviço | 10.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1166.15 | M2 | 8.85 | 8.85 | 0.25 | 11.06 | 12897.62 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 1166.15 | 12897.62
Serviço | 10.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 1440.96 | M2 | 4.94 | 4.94 | 0.25 | 6.18 | 8905.13 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 1440.96 | 8905.13
Serviço | 10.3 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 1166.15 | M2 | 59.62 | 59.62 | 0.25 | 74.53 | 86913.16 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 1166.15 | 86913.16
Serviço | 10.4 | SINAPI | 104952 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 912.05 | M2 | 39.26 | 39.26 | 0.25 | 49.08 | 44763.41 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 912.05 | 44763.41
Serviço | 10.5 | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 829.36 | M2 | 35.1 | 35.1 | 0.25 | 43.88 | 36392.32 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 829.36 | 36392.32
Serviço | 10.6 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 428.94 | M2 | 71.5 | 71.5 | 0.25 | 89.38 | 38338.66 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 428.94 | 38338.66
Serviço | 10.7 | Composição | FNDE 293 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 68.06 | M2 | 70.24 | 70.2 | 0.25 | 87.75 | 5972.27 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 68.06 | 5972.27
Serviço | 10.8 | Composição | FNDE 294 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 4.96 | M2 | 70.24 | 70.2 | 0.25 | 87.75 | 435.24 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 4.96 | 435.24
Serviço | 10.9 | Composição | FNDE 295 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 7.12 | M2 | 70.24 | 70.2 | 0.25 | 87.75 | 624.78 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 7.12 | 624.78
Serviço | 10.10 | Composição | FNDE 296 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 4.6 | M2 | 70.24 | 70.2 | 0.25 | 87.75 | 403.65 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 4.6 | 403.65
Serviço | 10.11 | Composição | FNDE 245 | RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | 123.7 | M | 37.55 | 37.51 | 0.25 | 46.89 | 5800.29 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 123.7 | 5800.29
Serviço | 10.12 | Composição | FNDE 37 | CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO | 35.04 | M | 45.12 | 45.1 | 0.25 | 56.38 | 1975.56 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 35.04 | 1975.56
Serviço | 10.13 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 423.48 | M2 | 84.97 | 84.97 | 0.25 | 106.21 | 44977.81 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 423.48 | 44977.81
Serviço | 10.14 | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | 525.98 | M | 14.66 | 14.66 | 0.25 | 18.33 | 9641.21 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 525.98 | 9641.21
Serviço | 10.15 | Composição | FNDE 18 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 x 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 259.42 | M2 | 97.87 | 97.83 | 0.25 | 122.29 | 31724.47 |  | 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 259.42 | 31724.47
Macrosserviço | 11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS | [6 empty] | 397163.67
Serviço | 11.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 821.35 | M2 | 3.75 | 3.75 | 0.25 | 4.69 | 3852.13 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 821.35 | 3852.13
Serviço | 11.2 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 82.14 | M3 | 179 | 179 | 0.25 | 223.75 | 18378.83 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 82.14 | 18378.83
Serviço | 11.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 821.35 | M2 | 2.69 | 2.69 | 0.25 | 3.36 | 2759.74 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 821.35 | 2759.74
Serviço | 11.4 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | 1215.6 | KG | 17.23 | 17.23 | 0.25 | 21.54 | 26184.02 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 1215.6 | 26184.02
Serviço | 11.5 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 65.7 | M3 | 786.56 | 786.56 | 0.25 | 983.2 | 64596.24 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 65.7 | 64596.24
Serviço | 11.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 293.03 | M2 | 44.63 | 44.63 | 0.25 | 55.79 | 16348.14 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 293.03 | 16348.14
Serviço | 11.7 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 549.5 | M2 | 57.97 | 57.97 | 0.25 | 72.46 | 39816.77 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 549.5 | 39816.77
Serviço | 11.8 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 437.34 | M2 | 112.93 | 112.93 | 0.25 | 141.16 | 61734.91 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 437.34 | 61734.91
Serviço | 11.9 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 42.86 | M2 | 68.4 | 68.4 | 0.25 | 85.5 | 3664.53 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 42.86 | 3664.53
Serviço | 11.10 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 132.97 | M2 | 57.44 | 57.44 | 0.25 | 71.8 | 9547.25 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 132.97 | 9547.25
Serviço | 11.11 | Composição | FNDE 09 | NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO | 218.22 | M2 | 5.61 | 5.6 | 0.25 | 7 | 1527.54 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 218.22 | 1527.54
Serviço | 11.12 | Composição | FNDE 298 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA. | 22.68 | M2 | 182.84 | 182.82 | 0.25 | 228.53 | 5183.06 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 22.68 | 5183.06
Serviço | 11.13 | Composição | FNDE 297 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | 62.93 | M2 | 182.84 | 182.82 | 0.25 | 228.53 | 14381.39 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 62.93 | 14381.39
Serviço | 11.14 | Composição | FNDE 299 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | 15.33 | M2 | 182.84 | 182.82 | 0.25 | 228.53 | 3503.36 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 15.33 | 3503.36
Serviço | 11.15 | Composição | FNDE 300 | PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | 117.28 | M2 | 182.84 | 182.82 | 0.25 | 228.53 | 26802 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 117.28 | 26802
Serviço | 11.16 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | 54.08 | M | 12.8 | 12.8 | 0.25 | 16 | 865.28 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 54.08 | 865.28
Serviço | 11.17 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | 109.73 | M | 55.78 | 55.78 | 0.25 | 69.73 | 7651.47 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 109.73 | 7651.47
Serviço | 11.18 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 58.05 | M | 117.93 | 117.93 | 0.25 | 147.41 | 8557.15 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 58.05 | 8557.15
Serviço | 11.19 | SINAPI | 92400 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | 23.28 | M2 | 98.62 | 98.62 | 0.25 | 123.28 | 2869.96 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 23.28 | 2869.96
Serviço | 11.20 | Composição | FNDE 400 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 15 | M | 147.44 | 147.41 | 0.25 | 184.26 | 2763.9 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 15 | 2763.9
Serviço | 11.21 | Composição | FNDE 401 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 26.76 | M | 147.44 | 147.41 | 0.25 | 184.26 | 4930.8 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 26.76 | 4930.8
Serviço | 11.22 | Composição | FNDE 190 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | 3.11 | M2 | 205.17 | 205.16 | 0.25 | 256.45 | 797.56 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 3.11 | 797.56
Serviço | 11.23 | Composição | FNDE 10 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM | 18.27 | M3 | 123.98 | 123.96 | 0.25 | 154.95 | 2830.94 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 18.27 | 2830.94
Serviço | 11.24 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 367.7 | M2 | 23.39 | 23.39 | 0.25 | 29.24 | 10751.55 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 367.7 | 10751.55
Serviço | 11.25 | Composição | FNDE 38 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO | 4.56 | M | 25.95 | 25.93 | 0.25 | 32.41 | 147.79 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 4.56 | 147.79
Serviço | 11.26 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | 6.91 | M2 | 37.09 | 37.09 | 0.25 | 46.36 | 320.35 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 6.91 | 320.35
Serviço | 11.27 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 414.99 | M2 | 3.75 | 3.75 | 0.25 | 4.69 | 1946.3 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 414.99 | 1946.3
Serviço | 11.28 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 36.16 | M3 | 179 | 179 | 0.25 | 223.75 | 8090.8 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 36.16 | 8090.8
Serviço | 11.29 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 361.65 | M2 | 102.55 | 102.55 | 0.25 | 128.19 | 46359.91 |  | 11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 361.65 | 46359.91
Macrosserviço | 12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [6 empty] | 132779.7
Serviço | 12.1 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 803.66 | M2 | 20.38 | 20.38 | 0.25 | 25.48 | 20477.26 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 803.66 | 20477.26
Serviço | 12.2 | SINAPI | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 1099.26 | M2 | 33.7 | 33.7 | 0.25 | 42.13 | 46311.82 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 1099.26 | 46311.82
Serviço | 12.3 | Composição | FNDE 402 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1533.46 | M2 | 14.16 | 14.16 | 0.25 | 17.7 | 27142.24 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 1533.46 | 27142.24
Serviço | 12.4 | Composição | FNDE 403 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 15.97 | M2 | 14.16 | 14.16 | 0.25 | 17.7 | 282.67 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 15.97 | 282.67
Serviço | 12.5 | Composição | FNDE 404 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 337.57 | M2 | 14.16 | 14.16 | 0.25 | 17.7 | 5974.99 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 337.57 | 5974.99
Serviço | 12.6 | Composição | FNDE 405 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 77.84 | M2 | 14.16 | 14.16 | 0.25 | 17.7 | 1377.77 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 77.84 | 1377.77
Serviço | 12.7 | Composição | FNDE 35 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 49.26 | M2 | 66.55 | 66.53 | 0.25 | 83.16 | 4096.46 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 49.26 | 4096.46
Serviço | 12.8 | Composição | FNDE 36 | PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 50.45 | M2 | 66.55 | 66.53 | 0.25 | 83.16 | 4195.42 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 50.45 | 4195.42
Serviço | 12.9 | Composição | FNDE 201 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO | 8.66 | M2 | 18.41 | 18.4 | 0.25 | 23 | 199.18 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 8.66 | 199.18
Serviço | 12.10 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 434.62 | M2 | 23.39 | 23.39 | 0.25 | 29.24 | 12708.29 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 434.62 | 12708.29
Serviço | 12.11 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 434.62 | M2 | 16.7 | 16.7 | 0.25 | 20.88 | 9074.87 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 434.62 | 9074.87
Serviço | 12.12 | Composição | FNDE 406 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 1.46 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 126.2 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 1.46 | 126.2
Serviço | 12.13 | Composição | FNDE 407 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 3.23 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 279.2 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 3.23 | 279.2
Serviço | 12.14 | Composição | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 0.94 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 81.25 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 0.94 | 81.25
Serviço | 12.15 | Composição | FNDE 409 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 1.23 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 106.32 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 1.23 | 106.32
Serviço | 12.16 | Composição | FNDE 410 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 2.3 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 198.81 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 2.3 | 198.81
Serviço | 12.17 | Composição | FNDE 411 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 1.7 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 146.95 |  | 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 1.7 | 146.95
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [6 empty] | 119770.15
Serviço | 13.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 274 | M | 26.48 | 26.48 | 0.25 | 33.1 | 9069.4 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 274 | 9069.4
Serviço | 13.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1.6 | M | 36.74 | 36.74 | 0.25 | 45.93 | 73.49 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1.6 | 73.49
Serviço | 13.3 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 14.1 | M | 30.52 | 30.52 | 0.25 | 38.15 | 537.92 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 14.1 | 537.92
Serviço | 13.4 | SINAPI | 103979 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 28.9 | M | 34.7 | 34.7 | 0.25 | 43.38 | 1253.68 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 28.9 | 1253.68
Serviço | 13.5 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 24.7 | M | 34.93 | 34.93 | 0.25 | 43.66 | 1078.4 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 24.7 | 1078.4
Serviço | 13.6 | SINAPI | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 215.6 | M | 78.5 | 78.5 | 0.25 | 98.13 | 21156.83 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 215.6 | 21156.83
Serviço | 13.7 | Composição | FNDE 119 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | 14 | UN | 39.53 | 39.51 | 0.25 | 49.39 | 691.46 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 14 | 691.46
Serviço | 13.8 | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 62 | UN | 6.95 | 6.95 | 0.25 | 8.69 | 538.78 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 62 | 538.78
Serviço | 13.9 | SINAPI | 103992 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 13.19 | 13.19 | 0.25 | 16.49 | 32.98 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 2 | 32.98
Serviço | 13.10 | SINAPI | 104001 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 34 | UN | 15.86 | 15.86 | 0.25 | 19.83 | 674.22 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 34 | 674.22
Serviço | 13.11 | SINAPI | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16 | UN | 47.91 | 47.91 | 0.25 | 59.89 | 958.24 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 16 | 958.24
Serviço | 13.12 | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 8.94 | 8.94 | 0.25 | 11.18 | 11.18 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 11.18
Serviço | 13.13 | SINAPI | 103993 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11.22 | 11.22 | 0.25 | 14.03 | 14.03 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 14.03
Serviço | 13.14 | SINAPI | 104003 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 16.93 | 16.93 | 0.25 | 21.16 | 21.16 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 21.16
Serviço | 13.15 | SINAPI | 105139 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 3 | UN | 23.61 | 23.61 | 0.25 | 29.51 | 88.53 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 3 | 88.53
Serviço | 13.16 | SINAPI | 103959 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 10 | UN | 17.53 | 17.53 | 0.25 | 21.91 | 219.1 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 10 | 219.1
Serviço | 13.17 | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21 | UN | 19.56 | 19.56 | 0.25 | 24.45 | 513.45 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 21 | 513.45
Serviço | 13.18 | Composição | FNDE 413 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 21 | UN | 34.13 | 34.12 | 0.25 | 42.65 | 895.65 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 21 | 895.65
Serviço | 13.19 | SINAPI | 104034 | COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | 1 | UN | 32.84 | 32.84 | 0.25 | 41.05 | 41.05 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 41.05
Serviço | 13.20 | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 16 | UN | 32.24 | 32.24 | 0.25 | 40.3 | 644.8 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 16 | 644.8
Serviço | 13.21 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 130 | UN | 9.78 | 9.78 | 0.25 | 12.23 | 1589.9 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 130 | 1589.9
Serviço | 13.22 | SINAPI | 103980 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 20.22 | 20.22 | 0.25 | 25.28 | 50.56 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 2 | 50.56
Serviço | 13.23 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 48.5 | 48.5 | 0.25 | 60.63 | 363.78 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 6 | 363.78
Serviço | 13.24 | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 26 | UN | 145.47 | 145.47 | 0.25 | 181.84 | 4727.84 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 26 | 4727.84
Serviço | 13.25 | Composição | FNDE 415 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 9.82 | 9.78 | 0.25 | 12.23 | 48.92 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 4 | 48.92
Serviço | 13.26 | SINAPI | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 10.73 | 10.73 | 0.25 | 13.41 | 13.41 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 13.41
Serviço | 13.27 | SINAPI | 103956 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 16.22 | 16.22 | 0.25 | 20.28 | 20.28 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 20.28
Serviço | 13.28 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 36 | UN | 18.92 | 18.92 | 0.25 | 23.65 | 851.4 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 36 | 851.4
Serviço | 13.29 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 41 | UN | 15.01 | 15.01 | 0.25 | 18.76 | 769.16 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 41 | 769.16
Serviço | 13.30 | SINAPI | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 7.41 | 7.41 | 0.25 | 9.26 | 18.52 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 2 | 18.52
Serviço | 13.31 | SINAPI | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 11 | 11 | 0.25 | 13.75 | 13.75 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 13.75
Serviço | 13.32 | SINAPI | 103988 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 14.68 | 14.68 | 0.25 | 18.35 | 18.35 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 18.35
Serviço | 13.33 | SINAPI | 103995 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2 | UN | 17.36 | 17.36 | 0.25 | 21.7 | 43.4 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 2 | 43.4
Serviço | 13.34 | SINAPI | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 26.57 | 26.57 | 0.25 | 33.21 | 830.25 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 25 | 830.25
Serviço | 13.35 | SINAPI | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 70.15 | 70.15 | 0.25 | 87.69 | 87.69 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 87.69
Serviço | 13.36 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 38 | UN | 13.57 | 13.57 | 0.25 | 16.96 | 644.48 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 38 | 644.48
Serviço | 13.37 | SINAPI | 104011 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 29.02 | 29.02 | 0.25 | 36.28 | 36.28 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 36.28
Serviço | 13.38 | SINAPI | 104004 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 4 | UN | 34.05 | 34.05 | 0.25 | 42.56 | 170.24 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 4 | 170.24
Serviço | 13.39 | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 8 | UN | 56.03 | 56.03 | 0.25 | 70.04 | 560.32 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 8 | 560.32
Serviço | 13.40 | SINAPI | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 21 | UN | 124.21 | 124.21 | 0.25 | 155.26 | 3260.46 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 21 | 3260.46
Serviço | 13.41 | SINAPI | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 12 | UN | 28.97 | 28.97 | 0.25 | 36.21 | 434.52 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 12 | 434.52
Serviço | 13.42 | SINAPI | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 6 | UN | 144.03 | 144.03 | 0.25 | 180.04 | 1080.24 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 6 | 1080.24
Serviço | 13.43 | Composição | FNDE 469 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 71.63 | 71.61 | 0.25 | 89.51 | 89.51 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 89.51
Serviço | 13.44 | SINAPI | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 1 | UN | 25.74 | 25.74 | 0.25 | 32.18 | 32.18 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 32.18
Serviço | 13.45 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 461.48 | 461.48 | 0.25 | 576.85 | 4614.8 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 8 | 4614.8
Serviço | 13.46 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 10 | UN | 217.32 | 217.32 | 0.25 | 271.65 | 2716.5 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 10 | 2716.5
Serviço | 13.47 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 29 | UN | 122.67 | 122.67 | 0.25 | 153.34 | 4446.86 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 29 | 4446.86
Serviço | 13.48 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 8 | UN | 116.4 | 116.4 | 0.25 | 145.5 | 1164 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 8 | 1164
Serviço | 13.49 | SINAPI | 103042 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 39.49 | 39.49 | 0.25 | 49.36 | 49.36 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 49.36
Serviço | 13.50 | SINAPI | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 48.35 | 48.35 | 0.25 | 60.44 | 60.44 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 60.44
Serviço | 13.51 | SINAPI | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 108.68 | 108.68 | 0.25 | 135.85 | 135.85 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 135.85
Serviço | 13.52 | Composição | FNDE 215 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 14 | UN | 446.26 | 446.24 | 0.25 | 557.8 | 7809.2 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 14 | 7809.2
Serviço | 13.53 | Composição | FNDE 391 | RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA | 1 | UN | 35602.68 | 35602.68 | 0.25 | 44503.35 | 44503.35 |  | 13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 1 | 44503.35
Macrosserviço | 14 |  |  | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 38961
Serviço | 14.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 105.7 | M | 38.97 | 38.97 | 0.25 | 48.71 | 5148.65 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 105.7 | 5148.65
Serviço | 14.2 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 23.1 | M | 80.7 | 80.7 | 0.25 | 100.88 | 2330.33 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 23.1 | 2330.33
Serviço | 14.3 | SINAPI | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 77.5 | M | 134.03 | 134.03 | 0.25 | 167.54 | 12984.35 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 77.5 | 12984.35
Serviço | 14.4 | SINAPI | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 4.8 | M | 210 | 210 | 0.25 | 262.5 | 1260 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 4.8 | 1260
Serviço | 14.5 | SINAPI | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 2 | UN | 78.47 | 78.47 | 0.25 | 98.09 | 196.18 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 2 | 196.18
Serviço | 14.6 | SINAPI | 104178 | CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 2 | UN | 24.5 | 24.5 | 0.25 | 30.63 | 61.26 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 2 | 61.26
Serviço | 14.7 | SINAPI | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | UN | 68.55 | 68.55 | 0.25 | 85.69 | 85.69 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 1 | 85.69
Serviço | 14.8 | SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 12 | UN | 50.59 | 50.59 | 0.25 | 63.24 | 758.88 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 12 | 758.88
Serviço | 14.9 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 3 | UN | 49.36 | 49.36 | 0.25 | 61.7 | 185.1 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 3 | 185.1
Serviço | 14.10 | SINAPI | 104174 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 1 | UN | 213.66 | 213.66 | 0.25 | 267.08 | 267.08 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 1 | 267.08
Serviço | 14.11 | Composição | FNDE 30 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 4 | UN | 123.22 | 123.21 | 0.25 | 154.01 | 616.04 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 4 | 616.04
Serviço | 14.12 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 9 | UN | 588.82 | 588.82 | 0.25 | 736.03 | 6624.27 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 9 | 6624.27
Serviço | 14.13 | Composição | FNDE 955 | TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM | 9 | UN | 391.85 | 391.85 | 0.25 | 489.81 | 4408.29 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 9 | 4408.29
Serviço | 14.14 | Composição | FNDE 78 | CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros | 2 | UN | 1146.46 | 1146.45 | 0.25 | 1433.06 | 2866.12 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 2 | 2866.12
Serviço | 14.15 | Composição | FNDE 79 | SMART FILTRO | 2 | UN | 467.51 | 467.5 | 0.25 | 584.38 | 1168.76 |  | 14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 2 | 1168.76
Macrosserviço | 15 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 94384.12
Serviço | 15.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 76.4 | M | 24.37 | 24.37 | 0.25 | 30.46 | 2327.14 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 76.4 | 2327.14
Serviço | 15.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 139.5 | M | 31.11 | 31.11 | 0.25 | 38.89 | 5425.16 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 139.5 | 5425.16
Serviço | 15.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3.9 | M | 38.83 | 38.83 | 0.25 | 48.54 | 189.31 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 3.9 | 189.31
Serviço | 15.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 147.7 | M | 43.31 | 43.31 | 0.25 | 54.14 | 7996.48 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 147.7 | 7996.48
Serviço | 15.5 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 29.7 | M | 66.28 | 66.28 | 0.25 | 82.85 | 2460.65 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 29.7 | 2460.65
Serviço | 15.6 | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12 | UN | 12.25 | 12.25 | 0.25 | 15.31 | 183.72 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 12 | 183.72
Serviço | 15.7 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 48 | UN | 15.25 | 15.25 | 0.25 | 19.06 | 914.88 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 48 | 914.88
Serviço | 15.8 | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 26.5 | 26.5 | 0.25 | 33.13 | 66.26 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 2 | 66.26
Serviço | 15.9 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 14 | UN | 48.56 | 48.56 | 0.25 | 60.7 | 849.8 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 14 | 849.8
Serviço | 15.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 33 | UN | 12.05 | 12.05 | 0.25 | 15.06 | 496.98 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 33 | 496.98
Serviço | 15.11 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 37 | UN | 17.29 | 17.29 | 0.25 | 21.61 | 799.57 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 37 | 799.57
Serviço | 15.12 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2 | UN | 26.21 | 26.21 | 0.25 | 32.76 | 65.52 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 2 | 65.52
Serviço | 15.13 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 16 | UN | 31.62 | 31.62 | 0.25 | 39.53 | 632.48 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 16 | 632.48
Serviço | 15.14 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 29 | UN | 11.77 | 11.77 | 0.25 | 14.71 | 426.59 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 29 | 426.59
Serviço | 15.15 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 26 | UN | 16.42 | 16.42 | 0.25 | 20.53 | 533.78 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 26 | 533.78
Serviço | 15.16 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 5 | UN | 30.62 | 30.62 | 0.25 | 38.28 | 191.4 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 5 | 191.4
Serviço | 15.17 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 8 | UN | 57.98 | 57.98 | 0.25 | 72.48 | 579.84 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 8 | 579.84
Serviço | 15.18 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12 | UN | 29.65 | 29.65 | 0.25 | 37.06 | 444.72 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 12 | 444.72
Serviço | 15.19 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 17.23 | 17.23 | 0.25 | 21.54 | 129.24 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 6 | 129.24
Serviço | 15.20 | SINAPI | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 3 | UN | 106.62 | 106.62 | 0.25 | 133.28 | 399.84 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 3 | 399.84
Serviço | 15.21 | Composição | FNDE 418 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 7 | UN | 38.93 | 38.91 | 0.25 | 48.64 | 340.48 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 7 | 340.48
Serviço | 15.22 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 26.85 | 26.85 | 0.25 | 33.56 | 33.56 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 1 | 33.56
Serviço | 15.23 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 12 | UN | 588.82 | 588.82 | 0.25 | 736.03 | 8832.36 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 12 | 8832.36
Serviço | 15.24 | Composição | FNDE 971 | TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM | 12 | UN | 483.01 | 483.01 | 0.25 | 603.76 | 7245.12 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 12 | 7245.12
Serviço | 15.25 | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 12 | UN | 81.97 | 81.97 | 0.25 | 102.46 | 1229.52 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 12 | 1229.52
Serviço | 15.26 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 3 | UN | 121.46 | 121.46 | 0.25 | 151.83 | 455.49 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 3 | 455.49
Serviço | 15.27 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 16 | UN | 21.24 | 21.24 | 0.25 | 26.55 | 424.8 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 16 | 424.8
Serviço | 15.28 | Composição | 104330 | RALO LINEAR, COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 3 | M | 144.67 | 144.66 | 0.25 | 180.83 | 542.49 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 3 | 542.49
Serviço | 15.29 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | 5 | UN | 193.64 | 193.64 | 0.25 | 242.05 | 1210.25 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 5 | 1210.25
Serviço | 15.30 | SINAPI | 98087 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 12438.35 | 12438.35 | 0.25 | 15547.94 | 15547.94 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 1 | 15547.94
Serviço | 15.31 | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 8163.72 | 8163.72 | 0.25 | 10204.65 | 10204.65 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 1 | 10204.65
Serviço | 15.32 | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 1 | UN | 8714.54 | 8714.54 | 0.25 | 10893.18 | 10893.18 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 1 | 10893.18
Serviço | 15.33 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 17.29 | 17.29 | 0.25 | 21.61 | 129.66 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 6 | 129.66
Serviço | 15.34 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 77 | UN | 16.42 | 16.42 | 0.25 | 20.53 | 1580.81 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 77 | 1580.81
Serviço | 15.35 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 29.65 | 29.65 | 0.25 | 37.06 | 259.42 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 7 | 259.42
Serviço | 15.36 | SINAPI | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 6 | UN | 10.74 | 10.74 | 0.25 | 13.43 | 80.58 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 6 | 80.58
Serviço | 15.37 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 7 | UN | 13.19 | 13.19 | 0.25 | 16.49 | 115.43 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 7 | 115.43
Serviço | 15.38 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 203.2 | M | 31.11 | 31.11 | 0.25 | 38.89 | 7902.45 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 203.2 | 7902.45
Serviço | 15.39 | SINAPI | 104344 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 4 | UN | 45.78 | 45.78 | 0.25 | 57.23 | 228.92 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 4 | 228.92
Serviço | 15.40 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 52 | UN | 26.85 | 26.85 | 0.25 | 33.56 | 1745.12 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 52 | 1745.12
Serviço | 15.41 | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 3 | UN | 71.61 | 71.61 | 0.25 | 89.51 | 268.53 |  | 15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 3 | 268.53
Macrosserviço | 16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 67608.23
Serviço | 16.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 343.33 | 343.33 | 0.25 | 429.16 | 1716.64 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 1716.64
Serviço | 16.2 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 10 | UN | 631.65 | 631.65 | 0.25 | 789.56 | 7895.6 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 10 | 7895.6
Serviço | 16.3 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 4 | UN | 39.36 | 39.36 | 0.25 | 49.2 | 196.8 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 196.8
Serviço | 16.4 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 10 | UN | 77.32 | 77.32 | 0.25 | 96.65 | 966.5 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 10 | 966.5
Serviço | 16.5 | Composição | FNDE 11 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO | 2 | UN | 545.53 | 545.51 | 0.25 | 681.89 | 1363.78 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 2 | 1363.78
Serviço | 16.6 | Composição | FNDE 219 | LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 162.28 | 162.27 | 0.25 | 202.84 | 608.52 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 3 | 608.52
Serviço | 16.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 14 | UN | 167.11 | 167.11 | 0.25 | 208.89 | 2924.46 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 14 | 2924.46
Serviço | 16.8 | SINAPI | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 336.62 | 336.62 | 0.25 | 420.78 | 841.56 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 2 | 841.56
Serviço | 16.9 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 812.48 | 812.48 | 0.25 | 1015.6 | 4062.4 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 4062.4
Serviço | 16.10 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 236.8 | 236.8 | 0.25 | 296 | 1184 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 1184
Serviço | 16.11 | Composição | FNDE 217 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 8 | UN | 236.8 | 236.8 | 0.25 | 296 | 2368 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 8 | 2368
Serviço | 16.12 | SINAPI | 100852 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 259.28 | 259.28 | 0.25 | 324.1 | 324.1 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 1 | 324.1
Serviço | 16.13 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 100.37 | 100.37 | 0.25 | 125.46 | 3136.5 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 25 | 3136.5
Serviço | 16.14 | SINAPI | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 13 | UN | 108.39 | 108.39 | 0.25 | 135.49 | 1761.37 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 13 | 1761.37
Serviço | 16.15 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 13.58 | 13.58 | 0.25 | 16.98 | 67.92 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 67.92
Serviço | 16.16 | SINAPI | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 34 | UN | 25.02 | 25.02 | 0.25 | 31.28 | 1063.52 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 34 | 1063.52
Serviço | 16.17 | Composição | FNDE 224 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 16 | UN | 251.91 | 251.91 | 0.25 | 314.89 | 5038.24 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 16 | 5038.24
Serviço | 16.18 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 152.83 | 152.83 | 0.25 | 191.04 | 1528.32 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 8 | 1528.32
Serviço | 16.19 | Composição | FNDE 14 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | 4 | UN | 224.29 | 224.27 | 0.25 | 280.34 | 1121.36 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 4 | 1121.36
Serviço | 16.20 | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 16 | UN | 94.09 | 94.09 | 0.25 | 117.61 | 1881.76 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 16 | 1881.76
Serviço | 16.21 | Composição | FNDE 225 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA | 3 | UN | 599.89 | 599.87 | 0.25 | 749.84 | 2249.52 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 3 | 2249.52
Serviço | 16.22 | Composição | FNDE 13 | TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE | 2 | UN | 135.58 | 135.56 | 0.25 | 169.45 | 338.9 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 2 | 338.9
Serviço | 16.23 | SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 29 | UN | 80.51 | 80.51 | 0.25 | 100.64 | 2918.56 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 29 | 2918.56
Serviço | 16.24 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 8 | UN | 106.61 | 106.61 | 0.25 | 133.26 | 1066.08 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 8 | 1066.08
Serviço | 16.25 | Composição | FNDE 934 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 11 | UN | 128.19 | 128.18 | 0.25 | 160.23 | 1762.53 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 11 | 1762.53
Serviço | 16.26 | Composição | FNDE 226 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | UN | 314.44 | 314.42 | 0.25 | 393.03 | 2358.18 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 6 | 2358.18
Serviço | 16.27 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 5 | UN | 435.67 | 435.67 | 0.25 | 544.59 | 2722.95 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 5 | 2722.95
Serviço | 16.28 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7 | UN | 455.77 | 455.77 | 0.25 | 569.71 | 3987.97 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 7 | 3987.97
Serviço | 16.29 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | UN | 1577.12 | 1577.12 | 0.25 | 1971.4 | 1971.4 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 1 | 1971.4
Serviço | 16.30 | Composição | FNDE 15 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 14 | UN | 60.6 | 60.59 | 0.25 | 75.74 | 1060.36 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 14 | 1060.36
Serviço | 16.31 | Composição | FNDE 16 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 14 | UN | 60.6 | 60.59 | 0.25 | 75.74 | 1060.36 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 14 | 1060.36
Serviço | 16.32 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 14 | UN | 58.66 | 58.66 | 0.25 | 73.33 | 1026.62 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 14 | 1026.62
Serviço | 16.33 | Composição | FNDE 12 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. | 8.85 | M2 | 357.5 | 357.49 | 0.25 | 446.86 | 3954.71 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 8.85 | 3954.71
Serviço | 16.34 | Composição | FNDE 34 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | 13 | UN | 66.39 | 66.38 | 0.25 | 82.98 | 1078.74 |  | 16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 13 | 1078.74
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [6 empty] | 73332.26
Serviço | 17.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | 5 | UN | 230.53 | 230.53 | 0.25 | 288.16 | 1440.8 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 5 | 1440.8
Serviço | 17.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | 1 | UN | 267.91 | 267.91 | 0.25 | 334.89 | 334.89 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 334.89
Serviço | 17.3 | SINAPI | 101912 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 1372.81 | 1372.81 | 0.25 | 1716.01 | 3432.02 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 3432.02
Serviço | 17.4 | SINAPI | 106677 | REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 965.92 | 965.92 | 0.25 | 1207.4 | 1207.4 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 1207.4
Serviço | 17.5 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 217.32 | 217.32 | 0.25 | 271.65 | 543.3 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 543.3
Serviço | 17.6 | SINAPI | 103037 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 6 | UN | 77.09 | 77.09 | 0.25 | 96.36 | 578.16 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 578.16
Serviço | 17.7 | SINAPI | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 4 | UN | 461.48 | 461.48 | 0.25 | 576.85 | 2307.4 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 4 | 2307.4
Serviço | 17.8 | SINAPI | 99622 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 312.84 | 312.84 | 0.25 | 391.05 | 391.05 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 391.05
Serviço | 17.9 | SINAPI | 99629 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1 | UN | 100.18 | 100.18 | 0.25 | 125.23 | 125.23 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 125.23
Serviço | 17.10 | SINAPI | 99625 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 856.66 | 856.66 | 0.25 | 1070.83 | 2141.66 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 2141.66
Serviço | 17.11 | Composição | FNDE 261 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 190.56 | 190.55 | 0.25 | 238.19 | 476.38 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 476.38
Serviço | 17.12 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 3 | UN | 181.33 | 181.33 | 0.25 | 226.66 | 679.98 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 3 | 679.98
Serviço | 17.13 | Composição | FNDE 332 | MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UN | 4315.96 | 4315.95 | 0.25 | 5394.94 | 10789.88 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 10789.88
Serviço | 17.14 | Composição | FNDE 112 | PRESSOSTATO | 3 | UN | 514.15 | 514.14 | 0.25 | 642.68 | 1928.04 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 3 | 1928.04
Serviço | 17.15 | SINAPI | 102118 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | 2 | UN | 2664.65 | 2664.65 | 0.25 | 3330.81 | 6661.62 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 6661.62
Serviço | 17.16 | Composição | FNDE 603 | BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 2610.63 | 2610.62 | 0.25 | 3263.28 | 3263.28 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 3263.28
Serviço | 17.17 | Composição | FNDE 67 | CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL | 1 | UN | 4163.28 | 4163.26 | 0.25 | 5204.08 | 5204.08 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 5204.08
Serviço | 17.18 | Composição | FNDE 501 | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | 2 | UN | 335.62 | 335.6 | 0.25 | 419.5 | 839 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 839
Serviço | 17.19 | Composição | FNDE 502 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | 2 | UN | 197.42 | 197.4 | 0.25 | 246.75 | 493.5 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 493.5
Serviço | 17.20 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 | M | 3.21 | 3.21 | 0.25 | 4.01 | 120.3 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 30 | 120.3
Serviço | 17.21 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 30 | M | 4.62 | 4.62 | 0.25 | 5.78 | 173.4 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 30 | 173.4
Serviço | 17.22 | SINAPI | 97498 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 3.52 | M | 44.62 | 44.62 | 0.25 | 55.78 | 196.35 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 3.52 | 196.35
Serviço | 17.23 | SINAPI | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1.44 | M | 63.44 | 63.44 | 0.25 | 79.3 | 114.19 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1.44 | 114.19
Serviço | 17.24 | SINAPI | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 81.2 | M | 108.5 | 108.5 | 0.25 | 135.63 | 11013.16 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 81.2 | 11013.16
Serviço | 17.25 | SINAPI | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 5.12 | M | 143.15 | 143.15 | 0.25 | 178.94 | 916.17 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 5.12 | 916.17
Serviço | 17.26 | Composição | FNDE 329 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UN | 39.17 | 39.15 | 0.25 | 48.94 | 293.64 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 293.64
Serviço | 17.27 | Composição | FNDE 328 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 5 | UN | 79.87 | 79.85 | 0.25 | 99.81 | 499.05 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 5 | 499.05
Serviço | 17.28 | SINAPI | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 15 | UN | 123 | 123 | 0.25 | 153.75 | 2306.25 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 15 | 2306.25
Serviço | 17.29 | SINAPI | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 6 | UN | 166.33 | 166.33 | 0.25 | 207.91 | 1247.46 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 1247.46
Serviço | 17.30 | Composição | FNDE 345 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | 6 | UN | 21.03 | 21 | 0.25 | 26.25 | 157.5 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 157.5
Serviço | 17.31 | SINAPI | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 6 | UN | 36.99 | 36.99 | 0.25 | 46.24 | 277.44 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 277.44
Serviço | 17.32 | Composição | FNDE 333 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 106 | 105.98 | 0.25 | 132.48 | 264.96 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 264.96
Serviço | 17.33 | Composição | FNDE 335 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 344.54 | 344.52 | 0.25 | 430.65 | 430.65 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 430.65
Serviço | 17.34 | Composição | FNDE 336 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 379.81 | 379.78 | 0.25 | 474.73 | 949.46 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 949.46
Serviço | 17.35 | SINAPI | 97450 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 403.91 | 403.91 | 0.25 | 504.89 | 1009.78 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 1009.78
Serviço | 17.36 | SINAPI | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 7 | UN | 139.64 | 139.64 | 0.25 | 174.55 | 1221.85 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 7 | 1221.85
Serviço | 17.37 | Composição | FNDE 339 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | 2 | UN | 171.07 | 171.04 | 0.25 | 213.8 | 427.6 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 427.6
Serviço | 17.38 | SINAPI | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 207.7 | 207.7 | 0.25 | 259.63 | 519.26 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 519.26
Serviço | 17.39 | SINAPI | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 5 | UN | 262.82 | 262.82 | 0.25 | 328.53 | 1642.65 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 5 | 1642.65
Serviço | 17.40 | SINAPI | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 10 | UN | 33.39 | 33.39 | 0.25 | 41.74 | 417.4 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 10 | 417.4
Serviço | 17.41 | SINAPI | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 29.96 | M | 20.19 | 20.19 | 0.25 | 25.24 | 756.19 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 29.96 | 756.19
Serviço | 17.42 | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6 | UN | 20.61 | 20.61 | 0.25 | 25.76 | 154.56 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 154.56
Serviço | 17.43 | Composição | FNDE 330 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | 5 | UN | 11.4 | 11.39 | 0.25 | 14.24 | 71.2 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 5 | 71.2
Serviço | 17.44 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4 | UN | 9.47 | 9.47 | 0.25 | 11.84 | 47.36 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 4 | 47.36
Serviço | 17.45 | Composição | FNDE 604 | ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM | 9 | UN | 18.79 | 18.78 | 0.25 | 23.48 | 211.32 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 9 | 211.32
Serviço | 17.46 | Composição | FNDE 711 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" x 1/4" | 3 | UN | 21.03 | 21 | 0.25 | 26.25 | 78.75 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 3 | 78.75
Serviço | 17.47 | Composição | FNDE 710 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" x 3/8" | 6 | UN | 19.85 | 19.82 | 0.25 | 24.78 | 148.68 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 6 | 148.68
Serviço | 17.48 | Composição | FNDE 334 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 38 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 309.28 | 309.25 | 0.25 | 386.56 | 773.12 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 2 | 773.12
Serviço | 17.49 | SINAPI | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 145.8 | 87.69 | 0.25 | 109.61 | 109.61 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 109.61
Serviço | 17.50 | SINAPI | 97509 | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 145.8 | 119.34 | 0.25 | 149.18 | 149.18 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 149.18
Serviço | 17.51 | Composição | FNDE 337 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | 3 | UN | 58.88 | 58.85 | 0.25 | 73.56 | 220.68 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 3 | 220.68
Serviço | 17.52 | SINAPI | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 1 | M | 18.61 | 18.61 | 0.25 | 23.26 | 23.26 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 1 | 23.26
Serviço | 17.53 | SINAPI | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | 4 | M | 26.3 | 26.3 | 0.25 | 32.88 | 131.52 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 4 | 131.52
Serviço | 17.54 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 28 | UN | 18.79 | 18.79 | 0.25 | 23.49 | 657.72 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 28 | 657.72
Serviço | 17.55 | Composição | FNDE 303 | SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. | 51 | UN | 42 | 41.98 | 0.25 | 52.48 | 2676.48 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 51 | 2676.48
Serviço | 17.56 | Composição | FNDE 412 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 0.49 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 42.36 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 0.49 | 42.36
Serviço | 17.57 | Composição | FNDE 406 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI | 0.51 | M2 | 69.18 | 69.15 | 0.25 | 86.44 | 44.08 |  | 17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 0.51 | 44.08
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | [6 empty] | 216630.94
Serviço | 18.1 | Composição | FNDE 347 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | 4 | UN | 5.44 | 5.43 | 0.25 | 6.79 | 27.16 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 27.16
Serviço | 18.2 | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | 4 | UN | 2.02 | 2 | 0.25 | 2.5 | 10 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 10
Serviço | 18.3 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | UN | 20.58 | 20.58 | 0.25 | 25.73 | 5146 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 200 | 5146
Serviço | 18.4 | Composição | FNDE 906 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27 | UN | 20.42 | 20.41 | 0.25 | 25.51 | 688.77 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 27 | 688.77
Serviço | 18.5 | Composição | FNDE 150 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 21.24 | 21.23 | 0.25 | 26.54 | 26.54 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 26.54
Serviço | 18.6 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 21.68 | 21.68 | 0.25 | 27.1 | 54.2 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 54.2
Serviço | 18.7 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 11.38 | 11.38 | 0.25 | 14.23 | 28.46 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 28.46
Serviço | 18.8 | SINAPI | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8 | UN | 8.06 | 8.06 | 0.25 | 10.08 | 80.64 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 8 | 80.64
Serviço | 18.9 | SINAPI | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 8 | UN | 17.43 | 17.43 | 0.25 | 21.79 | 174.32 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 8 | 174.32
Serviço | 18.10 | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | 2307 | UN | 2.02 | 2 | 0.25 | 2.5 | 5767.5 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2307 | 5767.5
Serviço | 18.11 | Composição | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | 226 | UN | 1.47 | 1.45 | 0.25 | 1.81 | 409.06 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 226 | 409.06
Serviço | 18.12 | Composição | FNDE 355 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 1517 | UN | 0.77 | 0.75 | 0.25 | 0.94 | 1425.98 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1517 | 1425.98
Serviço | 18.13 | Composição | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 1726 | UN | 0.88 | 0.86 | 0.25 | 1.08 | 1864.08 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1726 | 1864.08
Serviço | 18.14 | SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | 4 | M | 26.72 | 26.72 | 0.25 | 33.4 | 133.6 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 133.6
Serviço | 18.15 | Composição | FNDE 357 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | 618 | KG | 7.17 | 7.16 | 0.25 | 8.95 | 5531.1 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 618 | 5531.1
Serviço | 18.16 | SINAPI | 101553 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 3 | UN | 14.85 | 14.85 | 0.25 | 18.56 | 55.68 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 3 | 55.68
Serviço | 18.17 | Composição | FNDE 358 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | 1 | KG | 81.84 | 81.84 | 0.25 | 102.3 | 102.3 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 102.3
Serviço | 18.18 | SINAPI | 98306 | BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 1 | UN | 63.56 | 63.56 | 0.25 | 79.45 | 79.45 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 79.45
Serviço | 18.19 | Composição | FNDE 359 | CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO | 2.2 | M | 14.37 | 14.37 | 0.25 | 17.96 | 39.51 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2.2 | 39.51
Serviço | 18.20 | Composição | FNDE 360 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | 1 | UN | 68.85 | 68.84 | 0.25 | 86.05 | 86.05 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 86.05
Serviço | 18.21 | Composição | FNDE 362 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | 5 | UN | 31.82 | 31.8 | 0.25 | 39.75 | 198.75 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 5 | 198.75
Serviço | 18.22 | Composição | FNDE 361 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | 4 | UN | 25.53 | 25.52 | 0.25 | 31.9 | 127.6 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 127.6
Serviço | 18.23 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1 | UN | 153.98 | 153.98 | 0.25 | 192.48 | 192.48 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 192.48
Serviço | 18.24 | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | 1 | UN | 7.39 | 7.39 | 0.25 | 9.24 | 9.24 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 9.24
Serviço | 18.25 | Composição | FNDE 364 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | 10 | UN | 0.75 | 0.74 | 0.25 | 0.93 | 9.3 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 10 | 9.3
Serviço | 18.26 | Composição | FNDE 363 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | 1 | UN | 33.86 | 33.85 | 0.25 | 42.31 | 42.31 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 42.31
Serviço | 18.27 | SINAPI | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 161.9 | M | 58.11 | 58.11 | 0.25 | 72.64 | 11760.42 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 161.9 | 11760.42
Serviço | 18.28 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 8.2 | M | 40.1 | 40.1 | 0.25 | 50.13 | 411.07 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 8.2 | 411.07
Serviço | 18.29 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 40.5 | M | 29.06 | 29.06 | 0.25 | 36.33 | 1471.37 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 40.5 | 1471.37
Serviço | 18.30 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 278 | M | 17.11 | 17.11 | 0.25 | 21.39 | 5946.42 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 278 | 5946.42
Serviço | 18.31 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 478.3 | M | 3.21 | 3.21 | 0.25 | 4.01 | 1917.98 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 478.3 | 1917.98
Serviço | 18.32 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 669.3 | M | 17.73 | 17.73 | 0.25 | 22.16 | 14831.69 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 669.3 | 14831.69
Serviço | 18.33 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4072.6 | M | 4.62 | 4.62 | 0.25 | 5.78 | 23539.63 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4072.6 | 23539.63
Serviço | 18.34 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 873.7 | M | 7.13 | 7.13 | 0.25 | 8.91 | 7784.67 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 873.7 | 7784.67
Serviço | 18.35 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 83 | M | 9.95 | 9.95 | 0.25 | 12.44 | 1032.52 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 83 | 1032.52
Serviço | 18.36 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 184.8 | M | 25.64 | 25.64 | 0.25 | 32.05 | 5922.84 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 184.8 | 5922.84
Serviço | 18.37 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 9 | UN | 226.14 | 226.14 | 0.25 | 282.68 | 2544.12 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 9 | 2544.12
Serviço | 18.38 | Composição | FNDE 307 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM | 18 | UN | 41.12 | 41.1 | 0.25 | 51.38 | 924.84 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 18 | 924.84
Serviço | 18.39 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 9 | UN | 42.1 | 42.1 | 0.25 | 52.63 | 473.67 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 9 | 473.67
Serviço | 18.40 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 17 | UN | 34.62 | 34.62 | 0.25 | 43.28 | 735.76 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 17 | 735.76
Serviço | 18.41 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | UN | 52.8 | 52.8 | 0.25 | 66 | 198 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 3 | 198
Serviço | 18.42 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 71 | 71 | 0.25 | 88.75 | 88.75 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 88.75
Serviço | 18.43 | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2 | UN | 60.23 | 60.23 | 0.25 | 75.29 | 150.58 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 150.58
Serviço | 18.44 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 97 | UN | 40.75 | 40.75 | 0.25 | 50.94 | 4941.18 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 97 | 4941.18
Serviço | 18.45 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7 | UN | 43.36 | 43.36 | 0.25 | 54.2 | 379.4 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 7 | 379.4
Serviço | 18.46 | SINAPI | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1 | UN | 78.42 | 78.42 | 0.25 | 98.03 | 98.03 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 98.03
Serviço | 18.47 | SINAPI | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 24 | UN | 16.26 | 16.26 | 0.25 | 20.33 | 487.92 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 24 | 487.92
Serviço | 18.48 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 17 | UN | 58.88 | 58.88 | 0.25 | 73.6 | 1251.2 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 17 | 1251.2
Serviço | 18.49 | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 22 | UN | 65.06 | 65.06 | 0.25 | 81.33 | 1789.26 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 22 | 1789.26
Serviço | 18.50 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 49 | UN | 11.82 | 11.82 | 0.25 | 14.78 | 724.22 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 49 | 724.22
Serviço | 18.51 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 8 | UN | 22.14 | 22.14 | 0.25 | 27.68 | 221.44 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 8 | 221.44
Serviço | 18.52 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 4 | UN | 15.54 | 15.54 | 0.25 | 19.43 | 77.72 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 77.72
Serviço | 18.53 | SINAPI | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 418.79 | 418.79 | 0.25 | 523.49 | 523.49 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 523.49
Serviço | 18.54 | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 3 | UN | 69.91 | 69.91 | 0.25 | 87.39 | 262.17 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 3 | 262.17
Serviço | 18.55 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 2 | UN | 88.49 | 88.49 | 0.25 | 110.61 | 221.22 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 221.22
Serviço | 18.56 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 4 | UN | 98.29 | 98.29 | 0.25 | 122.86 | 491.44 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4 | 491.44
Serviço | 18.57 | Composição | FNDE 87 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 30mA | 8 | UN | 157.92 | 157.9 | 0.25 | 197.38 | 1579.04 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 8 | 1579.04
Serviço | 18.58 | SINAPI | 93676 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 171.32 | 171.09 | 0.25 | 213.86 | 213.86 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 213.86
Serviço | 18.59 | Composição | FNDE 84 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA | 2 | UN | 184.64 | 184.63 | 0.25 | 230.79 | 461.58 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 461.58
Serviço | 18.60 | SINAPI | 97313 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 3 | UN | 145.94 | 145.94 | 0.25 | 182.43 | 547.29 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 3 | 547.29
Serviço | 18.61 | Composição | FNDE 598 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 42 | UN | 8.99 | 8.98 | 0.25 | 11.23 | 471.66 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 42 | 471.66
Serviço | 18.62 | SINAPI | 97275 | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 40 | UN | 95.28 | 95.28 | 0.25 | 119.1 | 4764 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 40 | 4764
Serviço | 18.63 | SINAPI | 97236 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 190 | M | 101.52 | 101.52 | 0.25 | 126.9 | 24111 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 190 | 24111
Serviço | 18.64 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | 9 | UN | 18.04 | 18.02 | 0.25 | 22.53 | 202.77 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 9 | 202.77
Serviço | 18.65 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 88.2 | M | 29.41 | 29.41 | 0.25 | 36.76 | 3242.23 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 88.2 | 3242.23
Serviço | 18.66 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 848.2 | M | 13.59 | 13.59 | 0.25 | 16.99 | 14410.92 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 848.2 | 14410.92
Serviço | 18.67 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 4.9 | M | 24.19 | 24.19 | 0.25 | 30.24 | 148.18 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 4.9 | 148.18
Serviço | 18.68 | SINAPI | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 3 | M | 15.31 | 15.31 | 0.25 | 19.14 | 57.42 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 3 | 57.42
Serviço | 18.69 | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 12 | M | 25.95 | 25.95 | 0.25 | 32.44 | 389.28 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 12 | 389.28
Serviço | 18.70 | Composição | 104409 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE, DN=3/4”, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 7.8 | M | 41.61 | 41.59 | 0.25 | 51.99 | 405.52 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 7.8 | 405.52
Serviço | 18.71 | SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 77 | M | 31.46 | 31.46 | 0.25 | 39.33 | 3028.41 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 77 | 3028.41
Serviço | 18.72 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 24.1 | M | 16.48 | 16.48 | 0.25 | 20.6 | 496.46 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 24.1 | 496.46
Serviço | 18.73 | Composição | FNDE 373 | GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM | 250 | M | 15.04 | 15.03 | 0.25 | 18.79 | 4697.5 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 250 | 4697.5
Serviço | 18.74 | Composição | FNDE 32 | PERFILADO PERFURADO 38X38 MM | 229.1 | M | 61.06 | 61.05 | 0.25 | 76.31 | 17482.62 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 229.1 | 17482.62
Serviço | 18.75 | Composição | FNDE 96 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W | 6 | UN | 47.78 | 47.76 | 0.25 | 59.7 | 358.2 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 6 | 358.2
Serviço | 18.76 | Composição | FNDE 97 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W | 46 | UN | 114.2 | 114.18 | 0.25 | 142.73 | 6565.58 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 46 | 6565.58
Serviço | 18.77 | Composição | FNDE 308 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W | 31 | UN | 114.2 | 114.18 | 0.25 | 142.73 | 4424.63 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 31 | 4424.63
Serviço | 18.78 | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | 15 | UN | 34.07 | 34.07 | 0.25 | 42.59 | 638.85 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 15 | 638.85
Serviço | 18.79 | Composição | FNDE 98 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W | 5 | UN | 127.07 | 127.07 | 0.25 | 158.84 | 794.2 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 5 | 794.2
Serviço | 18.80 | Composição | FNDE 99 | LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W | 9 | UN | 121.07 | 121.07 | 0.25 | 151.34 | 1362.06 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 9 | 1362.06
Serviço | 18.81 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 10 | UN | 100.25 | 100.25 | 0.25 | 125.31 | 1253.1 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 10 | 1253.1
Serviço | 18.82 | Composição | FNDE 978 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 107.1 | 107.08 | 0.25 | 133.85 | 267.7 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 267.7
Serviço | 18.83 | Composição | FNDE 979 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UN | 183.65 | 183.63 | 0.25 | 229.54 | 1377.24 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 6 | 1377.24
Serviço | 18.84 | SINAPI | 97362 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 1892.86 | 1892.86 | 0.25 | 2366.08 | 2366.08 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 2366.08
Serviço | 18.85 | Composição | FNDE 982 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 769.57 | 769.57 | 0.25 | 961.96 | 961.96 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 961.96
Serviço | 18.86 | Composição | FNDE 383 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UN | 1136.19 | 1136.18 | 0.25 | 1420.23 | 2840.46 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 2 | 2840.46
Serviço | 18.87 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 1 | UN | 467.88 | 467.88 | 0.25 | 584.85 | 584.85 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 584.85
Serviço | 18.88 | Composição | FNDE 984 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 2090.55 | 2090.55 | 0.25 | 2613.19 | 2613.19 |  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 1 | 2613.19
Macrosserviço | 19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 62791.18
Serviço | 19.1 | Composição | FNDE 384 | SWITCH TIPO 48 PORTAS | 1 | UN | 4743.14 | 4743.14 | 0.25 | 5928.93 | 5928.93 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 5928.93
Serviço | 19.2 | Composição | FNDE 385 | PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. | 48 | UN | 59.33 | 59.32 | 0.25 | 74.15 | 3559.2 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 48 | 3559.2
Serviço | 19.3 | SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 2 | UN | 1222.8 | 1222.8 | 0.25 | 1528.5 | 3057 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 2 | 3057
Serviço | 19.4 | Composição | FNDE 388 | RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" | 1 | UN | 150.5 | 150.49 | 0.25 | 188.11 | 188.11 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 188.11
Serviço | 19.5 | Composição | FNDE 123 | GUIA DE CABOS FECHADO 1U | 2 | UN | 30.56 | 30.55 | 0.25 | 38.19 | 76.38 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 2 | 76.38
Serviço | 19.6 | Composição | FNDE 122 | BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" | 1 | UN | 194.75 | 194.74 | 0.25 | 243.43 | 243.43 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 243.43
Serviço | 19.7 | SINAPI | 100555 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 1 | UN | 1426.45 | 1426.45 | 0.25 | 1783.06 | 1783.06 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 1783.06
Serviço | 19.8 | Composição | FNDE 125 | GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS | 1 | UN | 37.51 | 37.49 | 0.25 | 46.86 | 46.86 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 46.86
Serviço | 19.9 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 32 | UN | 13.13 | 13.13 | 0.25 | 16.41 | 525.12 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 32 | 525.12
Serviço | 19.10 | Composição | FNDE 353 | ARRUELA EM ALUMINIO | 500 | UN | 2.02 | 2 | 0.25 | 2.5 | 1250 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 500 | 1250
Serviço | 19.11 | Composição | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | 72 | UN | 1.47 | 1.45 | 0.25 | 1.81 | 130.32 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 72 | 130.32
Serviço | 19.12 | Composição | FNDE 389 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA | 272 | UN | 2.69 | 2.67 | 0.25 | 3.34 | 908.48 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 272 | 908.48
Serviço | 19.13 | Composição | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 316 | UN | 0.88 | 0.86 | 0.25 | 1.08 | 341.28 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 316 | 341.28
Serviço | 19.14 | SINAPI | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 39.24 | KG | 12.38 | 12.38 | 0.25 | 15.48 | 607.44 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 39.24 | 607.44
Serviço | 19.15 | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 72 | UN | 29.21 | 29.21 | 0.25 | 36.51 | 2628.72 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 72 | 2628.72
Serviço | 19.16 | Composição | FNDE 31 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | 6 | UN | 458.86 | 458.84 | 0.25 | 573.55 | 3441.3 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 6 | 3441.3
Serviço | 19.17 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 22 | UN | 65.24 | 65.24 | 0.25 | 81.55 | 1794.1 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 22 | 1794.1
Serviço | 19.18 | Composição | FNDE 375 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11 | UN | 30.72 | 30.71 | 0.25 | 38.39 | 422.29 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 11 | 422.29
Serviço | 19.19 | Composição | FNDE 25 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE TAMPA, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 79.7 | M | 147.92 | 147.88 | 0.25 | 184.85 | 14732.55 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 79.7 | 14732.55
Serviço | 19.20 | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 178 | M | 29.41 | 29.41 | 0.25 | 36.76 | 6543.28 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 178 | 6543.28
Serviço | 19.21 | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 35.6 | M | 36.53 | 36.53 | 0.25 | 45.66 | 1625.5 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 35.6 | 1625.5
Serviço | 19.22 | Composição | FNDE 367 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 125.27 | 125.24 | 0.25 | 156.55 | 156.55 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 156.55
Serviço | 19.23 | Composição | FNDE 598 | SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 25 | UN | 8.99 | 8.98 | 0.25 | 11.23 | 280.75 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 25 | 280.75
Serviço | 19.24 | Composição | FNDE 608 | CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1 | UN | 17.55 | 17.54 | 0.25 | 21.93 | 21.93 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 1 | 21.93
Serviço | 19.25 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | 2 | UN | 18.04 | 18.02 | 0.25 | 22.53 | 45.06 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 2 | 45.06
Serviço | 19.26 | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | 79.7 | M | 55.64 | 55.64 | 0.25 | 69.55 | 5543.14 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 79.7 | 5543.14
Serviço | 19.27 | SINAPI | 98297 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | 617 | M | 8.96 | 8.96 | 0.25 | 11.2 | 6910.4 |  | 19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 617 | 6910.4
Macrosserviço | 20 |  |  | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 35120.89
Serviço | 20.1 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 15 | UN | 60.78 | 60.78 | 0.25 | 75.98 | 1139.7 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 15 | 1139.7
Serviço | 20.2 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 15 | UN | 103.24 | 103.24 | 0.25 | 129.05 | 1935.75 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 15 | 1935.75
Serviço | 20.3 | Composição | C3477 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM | 82 | UN | 19.42 | 19.4 | 0.25 | 24.25 | 1988.5 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 82 | 1988.5
Serviço | 20.4 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 267 | M | 59.82 | 59.82 | 0.25 | 74.78 | 19966.26 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 267 | 19966.26
Serviço | 20.5 | Composição | C3478 | BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 | 22 | UN | 38.85 | 38.83 | 0.25 | 48.54 | 1067.88 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 22 | 1067.88
Serviço | 20.6 | Composição | FNDE 389 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA | 364 | UN | 2.69 | 2.67 | 0.25 | 3.34 | 1215.76 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 364 | 1215.76
Serviço | 20.7 | Composição | FNDE 356 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | 364 | UN | 0.88 | 0.86 | 0.25 | 1.08 | 393.12 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 364 | 393.12
Serviço | 20.8 | Composição | FNDE 354 | BUCHA DE NYLON | 466 | UN | 1.47 | 1.45 | 0.25 | 1.81 | 843.46 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 466 | 843.46
Serviço | 20.9 | Composição | FNDE 355 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 466 | UN | 0.77 | 0.75 | 0.25 | 0.94 | 438.04 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 466 | 438.04
Serviço | 20.10 | Composição | FNDE 70 | TERMINAL A COMPRESSÃO | 14 | UN | 18.04 | 18.02 | 0.25 | 22.53 | 315.42 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 14 | 315.42
Serviço | 20.11 | Composição | C3477 | TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM | 36 | UN | 19.42 | 19.4 | 0.25 | 24.25 | 873 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 36 | 873
Serviço | 20.12 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 57 | UN | 28 | 28 | 0.25 | 35 | 1995 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 57 | 1995
Serviço | 20.13 | Composição | C3479 | CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" | 100 | UN | 23.61 | 23.59 | 0.25 | 29.49 | 2949 |  | 20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 100 | 2949
Macrosserviço | 21 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [6 empty] | 86439.77
Serviço | 21.1 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 21.5 | M | 5.17 | 5.17 | 0.25 | 6.46 | 138.89 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 21.5 | 138.89
Serviço | 21.2 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 87.7 | M | 7.6 | 7.6 | 0.25 | 9.5 | 833.15 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 87.7 | 833.15
Serviço | 21.3 | SINAPI | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 71.1 | M | 28.25 | 28.25 | 0.25 | 35.31 | 2510.54 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 71.1 | 2510.54
Serviço | 21.4 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 109.2 | M | 47.06 | 47.06 | 0.25 | 58.83 | 6424.24 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 109.2 | 6424.24
Serviço | 21.5 | SINAPI | 103292 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | 38.1 | M | 78.33 | 78.33 | 0.25 | 97.91 | 3730.37 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 38.1 | 3730.37
Serviço | 21.6 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 62.5 | M | 24.37 | 24.37 | 0.25 | 30.46 | 1903.75 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 62.5 | 1903.75
Serviço | 21.7 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1.3 | M | 31.11 | 31.11 | 0.25 | 38.89 | 50.56 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 1.3 | 50.56
Serviço | 21.8 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2.4 | M | 43.31 | 43.31 | 0.25 | 54.14 | 129.94 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 2.4 | 129.94
Serviço | 21.9 | SINAPI | 104341 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 7 | UN | 12.25 | 12.25 | 0.25 | 15.31 | 107.17 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 7 | 107.17
Serviço | 21.10 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 9 | UN | 12.05 | 12.05 | 0.25 | 15.06 | 135.54 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 9 | 135.54
Serviço | 21.11 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 16 | UN | 11.77 | 11.77 | 0.25 | 14.71 | 235.36 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 16 | 235.36
Serviço | 21.12 | Composição | FNDE 416 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 5 | UN | 115.64 | 115.63 | 0.25 | 144.54 | 722.7 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 5 | 722.7
Serviço | 21.13 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1 | UN | 17.23 | 17.23 | 0.25 | 21.54 | 21.54 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 1 | 21.54
Serviço | 21.14 | Composição | FNDE 597 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 x 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO | 1 | UN | 186.33 | 178.68 | 0.25 | 223.35 | 223.35 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 1 | 223.35
Serviço | 21.15 | Composição | FNDE 473 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | 2 | UN | 39.85 | 39.82 | 0.25 | 49.78 | 99.56 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 2 | 99.56
Serviço | 21.16 | SINAPI | 89683 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 1 | UN | 322.31 | 322.31 | 0.25 | 402.89 | 402.89 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 1 | 402.89
Serviço | 21.17 | Composição | FNDE 820 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | UN | 7169.78 | 7169.76 | 0.25 | 8962.2 | 53773.2 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 6 | 53773.2
Serviço | 21.18 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | 2 | UN | 5998.81 | 5998.81 | 0.25 | 7498.51 | 14997.02 |  | 21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 2 | 14997.02
Macrosserviço | 22 |  |  | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [6 empty] | 14267.3
Serviço | 22.1 | Composição | FNDE 619 | DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR | 3.2 | M | 116.74 | 116.74 | 0.25 | 145.93 | 466.98 |  | 22 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8 | 8 | 3.2 | 466.98
Serviço | 22.2 | Composição | FNDE 45 | COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO | 1 | UN | 8941.41 | 8941.41 | 0.25 | 11176.76 | 11176.76 |  | 22 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8 | 8 | 1 | 11176.76
Serviço | 22.3 | Composição | FNDE 976 | GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2 | 1 | M2 | 2098.86 | 2098.85 | 0.25 | 2623.56 | 2623.56 |  | 22 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8 | 8 | 1 | 2623.56
Macrosserviço | 23 |  |  | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 4278.14
Serviço | 23.1 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 80.42 | 80.42 | 0.25 | 100.53 | 201.06 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 2 | 201.06
Serviço | 23.2 | Composição | FNDE 29 | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP | 1 | UN | 636.55 | 636.53 | 0.25 | 795.66 | 795.66 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 1 | 795.66
Serviço | 23.3 | SINAPI | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 2 | UN | 58.93 | 58.93 | 0.25 | 73.66 | 147.32 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 2 | 147.32
Serviço | 23.4 | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 34.5 | M | 39.59 | 39.59 | 0.25 | 49.49 | 1707.41 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 34.5 | 1707.41
Serviço | 23.5 | SINAPI | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 3 | UN | 44.83 | 44.83 | 0.25 | 56.04 | 168.12 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 3 | 168.12
Serviço | 23.6 | Composição | FNDE 301 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | 1 | UN | 15.67 | 15.66 | 0.25 | 19.58 | 19.58 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 1 | 19.58
Serviço | 23.7 | SINAPI | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 4 | UN | 24.03 | 24.03 | 0.25 | 30.04 | 120.16 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 4 | 120.16
Serviço | 23.8 | Composição | FNDE 260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP | 2 | UN | 25.05 | 25.03 | 0.25 | 31.29 | 62.58 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 2 | 62.58
Serviço | 23.9 | SINAPI | 97549 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 5 | UN | 65.14 | 65.14 | 0.25 | 81.43 | 407.15 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 5 | 407.15
Serviço | 23.10 | SINAPI | 97547 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 2 | UN | 44.64 | 44.64 | 0.25 | 55.8 | 111.6 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 2 | 111.6
Serviço | 23.11 | SINAPI | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 8 | UN | 23.62 | 23.62 | 0.25 | 29.53 | 236.24 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 8 | 236.24
Serviço | 23.12 | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 4 | UN | 14.92 | 14.92 | 0.25 | 18.65 | 74.6 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 4 | 74.6
Serviço | 23.13 | SINAPI | 101917 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | 1 | UN | 181.33 | 181.33 | 0.25 | 226.66 | 226.66 |  | 23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 1 | 226.66
Macrosserviço | 24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 114048.47
Serviço | 24.1 | Composição | FNDE 39 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | 1 | UN | 2841.22 | 2841.17 | 0.25 | 3551.46 | 3551.46 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 1 | 3551.46
Serviço | 24.2 | Composição | FNDE 40 | BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 44.86 | M2 | 751.54 | 751.5 | 0.25 | 939.38 | 42140.59 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 44.86 | 42140.59
Serviço | 24.3 | Composição | FNDE 46 | BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1.79 | M2 | 751.54 | 751.5 | 0.25 | 939.38 | 1681.49 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 1.79 | 1681.49
Serviço | 24.4 | Composição | FNDE 47 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26.95 | M2 | 882.67 | 882.64 | 0.25 | 1103.3 | 29733.94 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 26.95 | 29733.94
Serviço | 24.5 | Composição | FNDE 48 | ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO | 37.32 | M2 | 117.78 | 117.77 | 0.25 | 147.21 | 5493.88 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 37.32 | 5493.88
Serviço | 24.6 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 70.15 | M | 184.23 | 184.23 | 0.25 | 230.29 | 16154.84 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 70.15 | 16154.84
Serviço | 24.7 | Composição | FNDE 351 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO. | 5.81 | M | 184.27 | 184.23 | 0.25 | 230.29 | 1337.98 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 5.81 | 1337.98
Serviço | 24.8 | SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 101 | UN | 39.72 | 39.72 | 0.25 | 49.65 | 5014.65 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 101 | 5014.65
Serviço | 24.9 | Composição | 99856 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | 11.9 | M | 275.09 | 275.04 | 0.25 | 343.8 | 4091.22 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 11.9 | 4091.22
Serviço | 24.10 | Composição | FNDE 51 | BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M | 6.35 | M2 | 610.85 | 610.82 | 0.25 | 763.53 | 4848.42 |  | 24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 6.35 | 4848.42
Macrosserviço | 25 |  |  | FECHAMENTO - MURO | [6 empty] | 171358.32
Serviço | 25.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 70.2 | M3 | 42.93 | 42.93 | 0.25 | 53.66 | 3766.93 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 70.2 | 3766.93
Serviço | 25.2 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 35.54 | M3 | 57.66 | 57.66 | 0.25 | 72.08 | 2561.72 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 35.54 | 2561.72
Serviço | 25.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | 196.47 | M2 | 8.38 | 8.38 | 0.25 | 10.48 | 2059.01 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 196.47 | 2059.01
Serviço | 25.4 | SINAPI | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 94.4 | M3 | 31.75 | 31.75 | 0.25 | 39.69 | 3746.74 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 94.4 | 3746.74
Serviço | 25.5 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 3.9 | M3 | 227.52 | 227.52 | 0.25 | 284.4 | 1109.16 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 3.9 | 1109.16
Serviço | 25.6 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 78 | M2 | 42.62 | 42.62 | 0.25 | 53.28 | 4155.84 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 78 | 4155.84
Serviço | 25.7 | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 46.4 | M2 | 136.44 | 136.44 | 0.25 | 170.55 | 7913.52 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 46.4 | 7913.52
Serviço | 25.8 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 163.06 | KG | 14.64 | 14.64 | 0.25 | 18.3 | 2984 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 163.06 | 2984
Serviço | 25.9 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 146.11 | KG | 12.99 | 12.99 | 0.25 | 16.24 | 2372.83 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 146.11 | 2372.83
Serviço | 25.10 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 40.9 | KG | 17.32 | 17.32 | 0.25 | 21.65 | 885.49 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 40.9 | 885.49
Serviço | 25.11 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5.72 | M3 | 820.89 | 820.89 | 0.25 | 1026.11 | 5869.35 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 5.72 | 5869.35
Serviço | 25.12 | SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | 5.92 | M3 | 227.52 | 227.52 | 0.25 | 284.4 | 1683.65 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 5.92 | 1683.65
Serviço | 25.13 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 118.47 | M2 | 42.62 | 42.62 | 0.25 | 53.28 | 6312.08 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 118.47 | 6312.08
Serviço | 25.14 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 74.82 | M2 | 67.11 | 67.11 | 0.25 | 83.89 | 6276.65 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 74.82 | 6276.65
Serviço | 25.15 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 201.94 | KG | 14.64 | 14.64 | 0.25 | 18.3 | 3695.5 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 201.94 | 3695.5
Serviço | 25.16 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 72 | KG | 17.32 | 17.32 | 0.25 | 21.65 | 1558.8 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 72 | 1558.8
Serviço | 25.17 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 5.61 | M3 | 785.16 | 785.16 | 0.25 | 981.45 | 5505.93 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 5.61 | 5505.93
Serviço | 25.18 | SINAPI | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 66.88 | M2 | 57.52 | 57.52 | 0.25 | 71.9 | 4808.67 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 66.88 | 4808.67
Serviço | 25.19 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 205.34 | KG | 11.13 | 11.13 | 0.25 | 13.91 | 2856.28 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 205.34 | 2856.28
Serviço | 25.20 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92.03 | KG | 14.4 | 14.4 | 0.25 | 18 | 1656.54 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 92.03 | 1656.54
Serviço | 25.21 | Composição | FNDE 239 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 3.19 | M3 | 730.71 | 730.67 | 0.25 | 913.34 | 2913.55 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 3.19 | 2913.55
Serviço | 25.22 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 67.34 | M2 | 72.01 | 72.01 | 0.25 | 90.01 | 6061.27 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 67.34 | 6061.27
Serviço | 25.23 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 202.7 | KG | 12.54 | 12.54 | 0.25 | 15.68 | 3178.34 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 202.7 | 3178.34
Serviço | 25.24 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 74.03 | KG | 14.4 | 14.4 | 0.25 | 18 | 1332.54 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 74.03 | 1332.54
Serviço | 25.25 | Composição | FNDE 240 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 3.49 | M3 | 730.77 | 730.73 | 0.25 | 913.41 | 3187.8 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 3.49 | 3187.8
Serviço | 25.26 | Composição | FNDE 172 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 93.53 | M2 | 46.86 | 46.85 | 0.25 | 58.56 | 5477.12 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 93.53 | 5477.12
Serviço | 25.27 | SINAPI | 103368 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 266.89 | M2 | 73.05 | 73.05 | 0.25 | 91.31 | 24369.73 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 266.89 | 24369.73
Serviço | 25.28 | SINAPI | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | 129.58 | M | 12.44 | 12.44 | 0.25 | 15.55 | 2014.97 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 129.58 | 2014.97
Serviço | 25.29 | Composição | FNDE 176 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO | 269.2 | M2 | 7.61 | 7.59 | 0.25 | 9.49 | 2554.71 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 2554.71
Serviço | 25.30 | Composição | FNDE 177 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO | 269.2 | M2 | 7.61 | 7.59 | 0.25 | 9.49 | 2554.71 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 2554.71
Serviço | 25.31 | Composição | FNDE 178 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 269.2 | M2 | 43.9 | 43.88 | 0.25 | 54.85 | 14765.62 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 14765.62
Serviço | 25.32 | Composição | FNDE 179 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | 269.2 | M2 | 43.9 | 43.88 | 0.25 | 54.85 | 14765.62 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 14765.62
Serviço | 25.33 | SINAPI | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | 85.08 | M | 45.9 | 45.9 | 0.25 | 57.38 | 4881.89 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 85.08 | 4881.89
Serviço | 25.34 | Composição | FNDE 196 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 269.2 | M2 | 17.12 | 17.12 | 0.25 | 21.4 | 5760.88 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 5760.88
Serviço | 25.35 | Composição | FNDE 352 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO | 269.2 | M2 | 17.12 | 17.12 | 0.25 | 21.4 | 5760.88 |  | 25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 269.2 | 5760.88
Macrosserviço | 26 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 35228.96
Serviço | 26.1 | Composição | FNDE 602 | LIMPEZA GROSSA DE OBRA | 961.87 | M2 | 17.38 | 17.38 | 0.25 | 21.73 | 20901.44 |  | 26 | SERVIÇOS FINAIS | 10 | 10 | 961.87 | 20901.44
Serviço | 26.2 | Composição | FNDE 601 | LIMPEZA FINA DE OBRA | 961.87 | M2 | 9.52 | 9.47 | 0.25 | 11.84 | 11388.54 |  | 26 | SERVIÇOS FINAIS | 10 | 10 | 961.87 | 11388.54
Serviço | 26.3 | Composição | FNDE 560 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM | 1 | UN | 2351.18 | 2351.18 | 0.25 | 2938.98 | 2938.98 |  | 26 | SERVIÇOS FINAIS | 10 | 10 | 1 | 2938.98
[17 empty] | Total: | 4324820.17
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 1 | 1
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2 | 2 | 2
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3 | 3 | 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4 | 4 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5 | 5 | 5
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6 | 6 | 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7 | 7 | 7
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8 | 8 | 8
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9 | 9 | 9
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10 | 10 | 10
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 1 | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 1
4 | FUNDAÇÕES | 1 | 1 | 1
5 | SUPERESTRUTURA | 2 | 2 | 2
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 3 | 3 | 3
7 | ESQUADRIAS | 6 | 6 | 6
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 3 | 3 | 3
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3 | 3 | 3
10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 5 | 5 | 5
11 | SISTEMAS DE PISOS | 5 | 5 | 5
12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 6 | 6 | 6
13 | INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | 4 | 4 | 4
14 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4 | 4 | 4
15 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO | 4 | 4 | 4
16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 8 | 8 | 8
17 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 8 | 8 | 8
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 7 | 7 | 7
19 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7 | 7 | 7
20 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 7 | 7 | 7
21 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 9 | 9 | 9
22 | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8 | 8 | 8
23 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | 9 | 9 | 9
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9 | 9 | 9
25 | FECHAMENTO - MURO | 10 | 10 | 10
26 | SERVIÇOS FINAIS | 10 | 10 | 10